## Hoja1
Fecha | Actividades planificadas
2021-01-22 | identificación de Dashboard de librería para realizar gráficas interactivas
2021-02-05 | Implementeación del Dashboard
2021-02-19 | Implementación de gráficas interactivas
2021-03-05 | Pruebas/Trabajo escrito
2021-03-19 | Módulo Modbus
2021-04-02 | Pruebas
2021-04-16 | Trabajo escrito
2021-04-30 | Trabajo escrito